Министерство науки и высшего образования Российской Федерации / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение / высшего образования / «Московский государственный технический университет / имени Н.Э. Баумана / (национальный исследовательский университет)» / (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»_________________________________

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»___________

Лабораторная работа № 7
Вариант 1

Тема “Оценка параметров программного проекта с использованием метода функциональных точек и модели COCOMO II” / Студент Сушина А.Д., Романов В.А, Будкин Г.С, / Группа ИУ7-81б / Оценка (баллы) _______________ / Преподаватель Барышникова М. Ю.

Москва.
2021 г
# Цель работы
Целью лабораторной работы является продолжение знакомства с существующими методиками предварительной оценки параметров программного проекта и практическая оценка затрат по модели COCOMO II.
# Ход работы
## Методика оценки трудоемкости разработки на основе функциональных точек
Функциональная точка — это единица измерения функциональности программного обеспечения. Функциональность программы связана с обработкой информации по запросу пользователя и не зависит от применяемых технических решений. Пользователи — это отправители и целевые получатели данных, ими могут быть как реальные люди, так и смежные интегрированные информационные системы.
Метод функциональных точек позволяет:
- оценивать категории пользовательских бизнес-функций
- разрешить проблему, связанную с трудностью получения LOC – оценок на ранних стадиях жизненного цикла
- определять количество и сложность входных и выходных данных, их структуру, а также внешние интерфейсы, связанные с программной системой
Определение числа функциональных точек является методом количественной оценки ПО, применяемым для измерения функциональных характеристик процессов его разработки и сопровождения независимо от технологии, использованной для его реализации. Трудоемкость вычисляется на основе функциональности разрабатываемой системы, которая, в свою очередь, определяется путем выявления функциональных типов — логических групп взаимосвязанных данных, используемых и поддерживаемых приложением, а также элементарных процессов, связанных с вводом и выводом информации.
Типы элементарных процессов, используемых в методе функциональных точек:
- EI (Внешний ввод) — элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение.
- EO (Внешний вывод) — элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во внешнюю среду.
- EQ (Внешний запрос) — элементарный процесс, состоящий из комбинации «запрос/ответ», не связанный с вычислением производных данных или обновлением внутренних логических файлов (базы данных).
- ILF (Внутренний логический файл) — выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, которые поддерживаются внутри продукта и обслуживаются через внешние вводы.
- EIF (Внешний интерфейсный файл) — выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, на которые ссылается продукт, но которые поддерживаются вне продукта
Количество транзакционных функциональных типов (входных элементов приложения, выходных элементов приложения и внешних запросов) определяется на основе выявления входных и выходных документов, экранных форм, отчетов, а также по диаграммам классов.
Для каждого выявленного функционального типа (EI, ЕО или EQ) определяется его сложность (низкая, средняя или высокая), которая зависит от количества связанных с этим функциональным типом DET, RET и FTR.
- FTR – количество связанных с каждым функциональным типом файлов типа ссылок.
- DET – количество связанных с каждым функциональным типом элементарных данных. (количество типов элементов данных)
- RET – количество типов элементов записей.
После того, как подсчитаны функциональные типы, определены сложность каждой функции, каждая функция умножается на соответствующий ей параметр, а затем суммируется с целью получения общего количества функциональных точек.
Затем значение корректируются с учетом коэффицентов регулировки сложности.
FP = Общее количество * ( 0.65+0.01 * sum Fi ) ,
где Fi – 14 коэффициентов регулировки сложности, каждый из которых может принимать значения от 0 до 5. Эти коэффициенты представлены на рисунке 1.
Рис 1. Коэффициенты регулировки сложности

Затем FP оценки переводятся в LOC-оценки в соответствии с таблицей, представленной на рисунке 2. В результате мы получаем количество строк кода.
Рис 2. Пересчет FP-оценок в LOC оценки

## COCOMO II
COCOMO II рассматривает три различные модели оценки стоимости
- Модель композиции приложения
- Модель ранней разработки архитектуры.
- Постархитектурная модель
Время в этой модели считается так:
Время = 3.0 *( Трудозатраты) ^(0.33 + 0.2 * (p - 1.01) )
Значение P рассчитывается с учетом 5 показателей по восьмибалльной шкале от низшего (7) до наивысшего (0) уровня. Значения всех показателей суммируются, сумма делится на 100, результат прибавляется к числе 1.01
### Модель композиции приложения
Модель ориентирована на применение объектных точек. Объектная точка — средство косвенного измерения ПО. Подсчет количества объектных точек производится с учетом количества экранов (как элементов пользовательского интерфейса), отчетов и компонентов, требуемых для построения приложения.
В этой модели сначала считаются новые объектные точки:
NOP = ( Объектные точки ) * [ (100-%RUSE)/100 ]
Затем считаются трудозатраты:
ТРУДОЗАТРАТЫ = NOP/PROD, где PROD – оценка скорости разработки
### Модель ранней разработки архитектуры
Эта модель применяется для получения приблизительных оценок проектных затрат периода выполнения проекта перед тем как будет определена архитектура в целом. В этом случае используется небольшой набор новых драйверов затрат и новых уравнений оценки. В качестве единиц измерения используются функциональные точки либо KSLOC.
Трудозатраты считаются так:
Трудозатраты = 2.45 *EArch* (Размер )^p ,
где Earch = PeRS* RCPX * RUSE * PDIF * PREX * FCIL * SCED
Множитель EArch является произведением семи показателей, характеризующих проект и процесс создания ПО, а именно: надежность и уровень сложности разрабатываемой системы (RCPX), повторное использование компонентов (RUSE), сложность платформы разработки (PDIF), возможности персонала (PERS), опыт персонала (PREX), график работ (SCED) и средства поддержки (FCIL). Каждый множитель может быть оценен экспертно, либо его можно вычислить путем комбинирования значений более детализированных показателей, которые используются на постархитектурном уровне.
## Расчет задания по варианту
Характеристики проекта, полученные из задания:
1. Обмен данными - 5.
2. Распределенная обработка -5
3. Производительность -3
4. Эксплуатационные ограничения по аппаратным ресурсам – 0
5. Транзакционная нагрузка – 3
6. Интенсивность взаимодействия с пользователем (оперативный ввод данных) – 2
7. Эргономические характеристики, влияющие на эффективность работы конечных пользователей - 0
8. Оперативное обновление – 4
9. Сложность обработки – 4
10. Повторное использование – 3
11. Легкость инсталляции – 03
12. Легкость эксплуатации/администрирования – 3
13. Портируемость – 5
14. Гибкость- 0
При разработке ПО 30% кода будет написано на SQL, 10 % - на JavaScript, 60% - на Java.
### Вычислим ILF (внутренний логический файл):
Пользователь
- RET = 2 (строки и номер)
- DET = 6 (id, логин, пароль, тип, регистрационный номер водительского удостоверения, номер банковской карты )
- Уровень сложности — низкий.
Транзакции
- RET = 2 (строки и номера)
- DET = 3 (номер карты, номер счета, сумма оплаты)
- Уровень сложности — низкий.

Вычислим EIF (внешний интерфейсный файл):
Штрафы
- RET = 2 (строки и номера)
- DET = 6 (номер постановления, дата постановления, имя, фамилия, отчество нарушителя, сумма штрафа)
- Уровень сложности — низкий.

### Вычислим EI (внешний ввод):
Регистрация (мобильное приложение и веб портал)
- FTR = 1 (пользователь)
- DET = 5 (элементы данных: логин, пароль, номер водительского удостоверения, номер банковской карты, кнопка)
- Уровень сложности — низкий.
Оплатить штраф (мобильное приложение и веб портал)
- FTR = 1 (штраф)
- DET = 7 (элементы данных: номер постановления, дата постановления, имя, фамилия, отчество нарушителя, сумма штрафа, кнопка)
- уровень сложности — низкий
Добавление пользователей в бд (веб-портал)
- FTR = 1 (пользователь)
- DET = 5 (элементы данных: логин, пароль, номер водительского удостоверения, номер банковской карты, кнопка)
- уровень сложности — низкий
### Вычислим EO (Внешний вывод):
Сообщение о результате оплаты
- FTR = 1 (транзакция)
- DET = 3 (элементы данных: номер карты, сумма, результат)
- уровень сложности — низкий
### Вычислим EQ (Внешний запрос):
Получение списка штрафов
- FTR = 1 (штраф)
- DET = 6 (элементы данных: номер постановления, дата постановления, имя, фамилия, отчество нарушителя, сумма штрафа)
- уровень сложности — низкий
Получение списка пользователей
- FTR = 1 (пользователь)
- DET = 5 (элементы данных: логин, пароль, номер водительского удостоверения, номер банковской карты, кнопка)
Посчитаем количество строк кода с этими значениями.

Оценка по методике COCOMO II
Определим показатели проекта:
- Новизна проекта (PREC) – Почти полное отсутствие прецедентов, в значительной мере непредсказуемый проект (т.к. практически отсутствует опыт в разработке систем подобного типа).
- Гибкость процесса разработки (FLEX) – Некоторые послабления в процессе (довольно строгом процессе с периодической демонстрацией рабочих продуктов, соответствующих этапам жизненного цикла. ).
- Разрешение рисков в архитектуре системы (RESL) – почти полное (детальный анализ рисков).
- Сплоченность команды (TEAM) – довольно слаженная (повышенная согласованность)
- Уровень развития процесса разработки (PMAT) – Уровень 2 СММ (чуть выше второго уровня зрелости процессов разработки. ).
Рассчитаем модель композиции приложения:
- Страница авторизации (мобильное приложение) – 1 экранная форма средней сложности.
- Страница авторизации (веб-сайт) – 1 экранная форма средней сложности.
- Страница штрафов (мобильное приложение)– 1 отчет средней сложности.
- Страница штрафов (веб-сайт) – 1отчет средней сложности.
- Страница администратора - 1 простая экранная форма и 1 отчет средней сложности.
Итого:
- Простые экранные формы = 1
- Экранные формы средней сложности = 2
- Простые отчеты = 1
- Также имеются 5 модулей, написанные на ЯП третьего поколения.
- Повторное использование = 0%
- Опытность команды – низкая

Рассчитаем модель ранней разработки архитектуры:
- PERS (возможности персонала) – очень высокий (Возможности персонала можно охарактеризовать как очень высокие )
- RCPX (надежность и уровень сложности разрабатываемой системы) – очень высокий (Надежность и уровень сложности разрабатываемой системы оцениваются как очень высокие )
- RUSE (повторное использование компонентов) – низкий (проект не предусматривает специальных усилий на повторное использование компонентов )
- PDIF (сложность платформы разработки) – номинальный (Сложность платформы (PDIF) средняя )
- PREX (опыт персонал) – низкий (опыт членов команды в данной сфере является скорее низким )
- FCIL (средства поддержки) – очень высокий (интенсивное использование инструментальных средств поддержки )
- SCED (график работ) – номинальный (Заказчик не настаивает на жестком графике )

Вывод:
В ходе выполнения данной работы был разработан инструмент для определения трудозатрат и времени разработки проекта методом COCOMO2. Также, был выполнен анализ выданного задания, а именно:
- рассчитаны функциональные точки;
- рассчитан показатель степени модели (p);
- были определены факторы, влияющие на показатель степени;
- произведен расчет трудозатрат и времени по модели ранней разработки архитектуры приложения и модели композиции приложения.
В итоге было выяснено, что модель композиции приложения дает намного более оптимистичный прогноз, по сравнению с моделью ранней архитектуры приложения. Связано это с тем, что в модели композиции приложения не учитывается информация о персонале, работающем над проектом в отличие от модели ранней архитектуры. Таким образом, можно сказать, что данная модель дает идеальный результат при условии наивысшей опытности команды и при идеальном протекании работы над проектом